ОТЧЕТ

по реализации  проекта развития альтернативных источников существования для местного населения основных водно-болотных территорий Проекта ПРООН/ГЭФ

«Питомник дикой флоры для экологической реставрации»

(комплексные проекты – экологически- и социально-значимые проекты)

отчетный период с 26 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года

ФИО и контактная информация руководителя проекта

Луконина Анна Владимировна, к.б.н., директор Ботанического сада ВГСПУ.

Контактный телефон: 8(8442) 60-28-41, 23-05-48

Факс: 8(8442) 60-29-29, 24-13-68;

Эл. почта: alukonina@rambler.ru

Аналитическая часть отчета:

1. Краткое резюме отчета

В результате реализации второго этапа комплексного проекта «Питомник дикой флоры для экологической реставрации» организован производственный процесс по выращиванию посадочного материала древесно-кустарниковых и травянистых растений природной флоры Волго-Ахтубинской поймы для проведения восстановительных работ в окрестностях озера Сотово.

2. Основные результаты за период, значимость полученных результатов и потенциальные области их применения

1. Проведены 4 экспедиционные поездки по территории ВАП с целью сбора посадочного материала типичных древесно-кустарниковых растений поймы. В результате заготовлено 5143 единицы посадочного материала 15 видов древесно-кустарниковых растений природной флоры Волго-Ахтубинской поймы.

2. Приобретено оборудование для семенной лаборатории, что позволяет на высоком качественном уровне проводить экспериментальные работы по семенному размножению растений с целью отбора наиболее продуктивных технологий размножения растений природной флоры, которые могут быть внедрены в широкую практику работы питомников.

3. Реализуется серия студенческих учебно-исследовательских работ по отработке технологий размножения дикорастущих растений. Заложены эксперименты по семенному и вегетативному размножению растений:

- в закрытом грунте разводочной теплицы: 3 варианта с 25 видами травянистых и древесных растений;

- в открытом грунте на территории контейнерной площадки Ботанического сада (150 м2): 3 варианта с 6 видами растений;

- в открытом грунте на территории Агробиостанции (0,1 га): 58 вариантов с 15 видами растений;

- выполняются 3 научно-исследовательских работы студентов ЕГФ ВГСПУ (Кабышина Д., ЛС-411, Лазарева Д. ЛС-111, Русова И. ЛС-312).

4. Оборудована разводочная теплица (60 м2) специальными емкостями и контейнерами для размножения водных и околоводных растений; приобретено электроосветительное оборудование для досвечивания рассады. Это позволило значительно расширить возможности Ботанического сада по выращиванию водных и околоводных растений.

5. Приобретены расходные материалы для строительства водоема и мощения дорожной сети.

6. Выполнено строительство контейнерной площадки 150 м2 на территории Ботанического сада.

7. Выполнены земельные работы под посадку растений (обработка почвы) на территории 0,1 га, установлен автоматический капельный полив, высажено 5 000 шт. древесно-кустраниковых растений.

8. В реализации мероприятий второго этапа проекта задействовано 11 сотрудников Ботанического сада, 5 сотрудников кафедры садово-паркового и ландшафтного строительства, 35 студентов ЕГФ. В связи с выполнением проекта было создано дополнительно шесть рабочих мест в студенческом строительном отряде «Гелениум», который функционирует с 2006 года при Ботаническом саде.

3. Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий

мероприятие 1. Оборудование семенного хранилища дикой флоры.

Лаборатория декоративного растениеводства Ботанического сада переоборудована под семенную лабораторию. Для этого была закуплена и установлена лабораторная мебель из средств университета: лабораторные столы 6 шт., шкаф лабораторный для приборов 1 шт., шкаф закрытый для хранения регуляторов роста и химикатов 1 шт. Приобретено оборудование для семенной лаборатории: холодильник-витрина для хранения семян и проведения стратификации семян, термостат электрический сухо-воздушный для проращивания семян в различный заданных температурных. В дополнение к термостату для расширения его технических возможностей приобретены сушильный шкаф, а также электронный измеритель pH, влажности, температуры и освещенности почвы, необходимые для выполнения экспериментальных работ.

мероприятие 2. Реконструкция теплицы (60 м2) для размножения водных и околоводных растений

Для организации работы разводочной теплицы приобретены специальные емкости и контейнеры для размножения водных и околоводных растений. Высеяно 25 видов растений. Закуплено электроосветительное оборудование для досвечивания растений. В реализации работ по выращиванию посадочного материала задействовано 4 сотрудника Ботанического сада, 2 сотрудника кафедры СПиЛС, 5 студентов ЕГФ.

мероприятие 3. Обустройство экспозиции для размещения маточных водных и околоводных растений (площадь 500 м2)

Ведутся подготовительные работы по строительству водоемов. Для этого приобретены расходные материалы и оборудование: геотекстиль для подосновы, бутил-каучуковая пленка для основы водоема, необходимый садовый инвентарь, насос, природный камень для декорирования краев водоемов. Для мощения участка закуплены: тротуарная плитка и тротуарный камень, песок строительный, цемент. Составлена смета на демонтаж имеющегося покрытия и укладку тротуарной плитки за счет средств университета.

мероприятие 4. Экспедиционные поездки по сбору маточных растений природной флоры Волго-Ахтубинской поймы

Проведены 4 экспедиционные поездки по территории ВАП:

1. ВАП, Ленинский район окрестности оз. Сотово - 22 марта 2012 (Скворцова Т. С., Быков А. С., Мариенкова Ю. В.)

2. ВАП, Среднеахтубинский район - 27 марта 2012 (Скворцова Т. С., Мариенкова Ю. В., Быков А. С., Баранова А. Р., Володковячуте О., Руссова И. А.)

3. ВАП, Ленинский район окрестности оз. Сотово - 11 апреля 2012 (Луконина А. В., Букатина А. Ю.)

4. ВАП, Среднеахтубинский район - 20 апреля 2012 (Луконина А. В., Букатина А. Ю.)

В экспедиционных поездках задействовано 6 сотрудников Ботанического сада, 4 сотрудника кафедры СПиЛС, 26 студентов ЕГФ. В результате заготовлен посадочный материал 15 видов древесно-кустарниковых растений природной флоры Волго-Ахтубинской поймы 2498 шт. одревесневших черенков тополя белого и черного, ивы корзиночной, пепельной, остролистной, виноградовой, трехтычинковой и белой; 2500 шт. желудей дуба черешчатого, 145 шт. корневая поросли розы собачьей, сливы колючей, вишни войлочной, тополя белого, яблони лесной, груши обыкновенной.

Заложено 5 экспериментальных площадок по высадке желудей (11.04.2012г., 200 шт.) в окрестностях оз. Сотово в условиях естественного растительного сообщества (E 44° 51´ 38,3´´)

мероприятие 5. Обустройство площадки для контейнерного содержания посадочного материала (150 м2 )

Выполнено строительство контейнерной площадки на территории Ботанического сада: проведены ландшафтные работы, подведена вода, установлены металлические конструкции для навеса, натянута сетка для притенения молодых растения. В результате закуплены контейнеры для выращивания растений, строительная сетка, шланги и разбрызгиватели. Высажены в условиях эксперимента 6 видов растений. В реализации работ по выращиванию посадочного материала задействовано 7 сотрудников Ботанического сада, 2 сотрудника кафедры СПиЛС, 9 студентов ЕГФ.

мероприятие 6. Обустройство питомника для доращивания посадочного материала древесных и кустарниковых растений ВБУ

Выполнены подготовительные земельные работы: обработано 0,1 га пашни под посадку черенков древесных растений, подведен автоматический капельный полив. Закуплены: торф для улучшения качества грунта, удобрения и средства защиты растений (агрохимия), насос, фильтр и контроллер для автоматизации процесса полива, капельная линия. Высажены черенки древесных пород и желуди дуба черешчатого - 4843 единицы. В реализации работ по выращиванию посадочного материала задействовано 8 сотрудников Ботанического сада, 2 сотрудника кафедры СПиЛС, 10 студентов ЕГФ.

мероприятие 7. Реализация серии учебно-исследовательских работ по отработке технологий размножения дикорастущих растений

Приобретены стимуляторы роста и расходные материалы для экспериментов по размножению. Заложены эксперименты по семенному и вегетативному размножению растений в рамках выполнения трех научно-исследовательских работ студентов ЕГФ ВГСПУ (Лазарева Д. ЛС-111, Кабышина Д. ЛС-411, Русова И. ЛС-312):

- в закрытом грунте разводочной теплицы: 3 варианта с 25 видами травянистых и древесных растений;

- в открытом грунте на территории контейнерной площадки Ботанического сада (150 м2): 7 варианта с 10 видами растений;

- в открытом грунте на территории Агробиостанции (0,1 га): 58 вариантов с 15 видами растений.

В реализации исследовательских работ задействовано 3 сотрудника Ботанического сада, 3 сотрудника кафедры СПиЛС, 4 студента ЕГФ.

4. Общие выводы по проекту

Успешное выращивание растений природной флоры требует основательного изучения биологии их размножения, что реализуется в нашем проекте через массовую закладку экспериментальных работ с различными технологиями семенного и вегетативного размножения. Сведения, полученные в ходе экспериментов, весьма ценны и могут быть успешно использованы в практике других хозяйств и питомников. Одновременно закладываются эксперименты в условиях естественного растительного сообщества по возобновлению растений семенным путем.

Организация работы питомника по выращиванию древесно-кустарниковых и травянистых растений природной флоры Волго-Ахтубинской поймы происходит путем поиска оптимальных решений через апробацию различных вариантов заготовки посадочного материала, способов посадки, агротехники выращивания. Полученный опыт весьма полезен и является уникальным для нижневолжского региона.

Проект весьма успешен и востребован, несмотря на то, что он еще не завершен. Показателем успешности является востребованность в его дальнейшем активном функционировании. Так, в настоящее время ведется работа с муниципальным учреждением «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (директор Казакова О. В.) о реализации совместного проекта по восстановлению естественной растительности Чапурниковской балки, на территории которой располагается оздоровительный центр (площадью 9 га).