Утвержден приказом

ректора ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

№ 01-1-393 от 07.11.2017 г.

**ПОРЯДОК  
организации и проведения онлайн-курсов на сайте Мирознай**

Куратор–Божко Николай Николаевич, ауд. 2-47 (ГУК), (8442) 60-28-99.

**Этапы организации и проведения онлайн-курса на сайте Мирознай**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы** | **Исполнители** |
|  | Согласование условий проведения онлайн-курса, определение показателей коммерческой эффективности онлайн-курса (количество участников, объем привлеченных средств и др.)  *(ауд. 2-47, ГУК)* | Преподаватели, Организаторы |
|  | Утверждениепрограммы онлайн-курса и приказа о созданиивременного рабочего коллектива по разработке и реализации онлайн-курса с распределением обязанностей и правилами оплаты труда*(ауд. 2-47, ГУК).* | Преподаватели, Организаторы |
|  | Обучение рабочей группы совместной сетевой разработке материалов онлайн-курса | Программисты |
|  | Разработка и экспертиза содержания онлайн-курса | Преподаватели,Организаторы, Программисты |
|  | Адаптация материалов онлайн-курса к размещению на портале онлайн-обучения | Программисты |
|  | Создание дополнительных мeдиаматериалов онлайн-курса | Преподаватели,Организаторы, Специалисты |
|  | Создание и общая настройка онлайн-курса на портале онлайн-обучения | Программисты |
|  | Наполнение онлайн-курса содержанием | Специалисты |
|  | Продвижение онлайн-курса среди потенциальных потребителей, зачисление слушателей | Преподаватели, Организаторы |
|  | Проведение онлайн-курса (техническая поддержка, консультирование слушателей, мониторинг процесса обучения) | Преподаватели,  Организаторы,  Программисты |
|  | Подготовка и выдача документов об итогах обучения | Организаторы |
|  | Анализ коммерческой эффективности онлайн-курса, подготовка сводных материалов | Организаторы |